## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Peltier Thomas |  |  | Projet: | Passion lecture
Temps total: |  | 23 heures 15 minutes |  |  | Date: | 5 sept 2025 à 8h00 au 31 octobre 2025 à 12h15
|  | 840 | 555 | 1395
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
7 | 2026-02-10 |  | 25 | Analyse | écoute des consigne du prof
7 | 2026-02-10 |  | 50 | Documentation | J'ai fais les backlogs pour le projet |  | Analyse | 1 | 0
7 | 2026-02-10 | 2 | 30 | Documentation | J'ai presque fini les maquettes sur figma |  | Implémentation | 2 | 5
7 | 2026-02-11 | 2 | 0 | Documentation | J'ai fini la maquette du projet |  | Test | 3 | 10
7 | 2026-02-11 |  | 30 | Documentation | J'ai due changer la maquette en fonction des sugjestion de l'enseignant |  | Documentation | 4 | 15
7 | 2026-02-11 |  | 30 | Documentation | J'ai commencé le Rapport |  | Absent | 5 | 20
9 | 2026-02-24 |  | 25 | Analyse | écoute des consigne du prof |  |  | 6 | 25
9 | 2026-02-24 | 1 | 10 | Documentation | J'ai continuer le rapport avec les descriptions des pages |  |  | 7 | 30
9 | 2026-02-24 |  | 15 | Analyse | Revue du projet avec le prof |  |  | 8 | 35
9 | 2026-02-24 |  | 10 | Documentation | J'ai commencé la partie planif du rapport |  |  |  | 40
9 | 2026-02-24 | 1 | 0 | Documentation | J'ai fais les pages connexion et création de compte et de mot de passe oublié pour la maquette car je les avais oubliées |  |  |  | 45
9 | 2026-02-24 |  | 15 | Documentation | J'ai continuer le rapport |  |  |  | 50
9 | 2026-02-24 |  | 20 | Implémentation | J'ai ajouter un footer au site avec le lien vers la page contact et info |  |  |  | 55
9 | 2026-02-24 |  | 10 | Implémentation | J'ai commencer a créer les fichier pour la page contact
9 | 2026-02-25 | 2 | 10 | Implémentation | J'ai ajouter la page contact et info
9 | 2026-02-25 |  | 15 | Analyse | écoute des consigne du prof
9 | 2026-02-25 |  | 15 | Analyse | écoute des consigne du prof pour le test
9 | 2026-02-25 |  | 20 | Documentation | J'ai continuer le rapport
10 | 2026-03-03 |  | 20 | Test | J'ai mis en place mon environnement et j'ai rencontrer des erreurs mais je les ai résolut
10 | 2026-03-03 |  | 30 | Implémentation | J'ai ajouter la page Modification
10 | 2026-03-03 | 1 | 10 | Implémentation | J'ai ajouter la fonctionnalité de suppression d'un ouvrage
10 | 2026-03-03 | 1 | 45 | Implémentation | J'ai ajouter la fonctionnalité de modification des ouvrages
10 | 2026-03-04 | 1 | 30 | Test | J'ai aidez à régler le problème d'affichage sur la page détaille
10 | 2026-03-04 | 1 | 30 | Documentation | J'ai continuer le rapport
11 | 2026-03-11 |  | 25 | Analyse | Débrif du test avec la classe
11 | 2026-03-11 | 1 | 5 | Documentation | J'ai continué le rapport
11 | 2026-03-11 | 1 | 30 | Analyse | J'ai vérifier touts les points du cahier des charges et comparé avec ce que nous avons. J'ai du modifier certain point qui n'étais pas exactement ce que le cdc demandais notament dans le rapport
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
60 | 150 | 210 | Analyse | 3 h 30 min | 15.05% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
240 | 125 | 365 | Implémentation | 6 h 05 min | 26.16% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
60 | 50 | 110 | Test | 1 h 50 min | 7.885% | Test | 4 h 30 m | 5%
480 | 230 | 710 | Documentation | 11 h 50 min | 50.9% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
840 | 555 | 1395 | Total | 23 h 15 min | 25.83% | Total |  | 100%
5400