## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Reynaud Thomas |  |  | Projet: | Passion lecture
Temps total: |  | 20 heures 15 minutes |  |  | Date: | 5 sept 2025 à 8h00 au 31 octobre 2025 à 12h15
|  | 600 | 615 | 1215
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
7 | 2026-02-10 |  | 50 | Documentation | J'ai fais les backlogs pour le projet avec Ryan et Thomas
|  | 1 | 30 | Implémentation | J'ai fais le commit initial pour le quickstart de vue et j'ai supprimer quelques elements afin de commencer sur une base vierge. |  | Analyse | 1 | 0
|  | 1 |  | Implémentation | J'ai commencé les routes HTTP dans un bloc notes et j'ai fais validé mon avancement par le prof |  | Implémentation | 2 | 5
|  |  | 25 | Analyse | Le prof nous a expliqué le projet et nous a rendus les tests de Vue |  | Test | 3 | 10
7 | 2026-02-11 | 1 |  | Implémentation | J'ai fais et terminé l'UI de la page d'accueil |  | Documentation | 4 | 15
|  |  | 20 | Documentation | J'ai rajouté des routes HTTP et montré aux profs. |  | Absent | 5 | 20
|  | 1 | 10 | Implémentation | J'ai commencé a faire les routes ainsi que des test pour faire la page détails |  |  | 6 | 25
|  |  | 30 | Implémentation | J'ai relié mon fichier .json test avec les 5 derniers ouvrages. |  |  | 7 | 30
9 | 2026-02-24 |  | 30 | Analyse | J'ai fais des changement dans les branches et je me suis mis sur ma propre branche afin de ne pas avoir d'influence sur la branche main. Mais il y avait des problèmes de conflit de versions |  |  | 8 | 35
|  |  | 20 | Analyse | Le prof est venu nous voir afin de determiner notre avancement dans le projet et ils nous a corrigés sur quelques points mal executés |  |  |  | 40
|  | 1 | 45 | Implémentation | J'ai implementé la feature Login et Signin en fictif car nous n'avons pas de vrai backend. J'ai fais toutes les routes et l'IA m'a aidé pour le CSS. |  |  |  | 45
|  |  | 25 | Implémentation | J'ai régler un problèmes qu'il y avait avec la page des derniers ouvrages et la page details |  |  |  | 50
|  |  | 45 | Implémentation | J'ai commencé a faire la pages details mais depuis le catalogue pour avoir le details des livres depuis la page catalogue. |  |  |  | 55
|  | 1 | 45 | Implémentation | J'ai finaliser la pages details depuis catalogue, j'ai du implementer un nouveau props qui change le router link
|  |  | 45 | Implémentation | J'ai fix le CSS de certaines pages car il y avait des bugs d'affichages
|  |  | 20 | Analyse | Le prof nous a expliqué comment fonctionnait les routes etc avec services.json
|  |  | 10 | Implémentation | J'ai remplis mon JDT car je ne l'avais pas fais et j'ai effecué mes commits
10 | 2026-03-03 | 3 | 45 | Absent
10 | 2026-03-04 | 1 | 30 | Implémentation | Nous avons ensemble analyser notre code et nous avons trouver le problème qui bloquait déjà hier. Et nous avons réussi a reafficher les livres dynamiquement.
|  |  | 45 | Implémentation | J'ai ajouté le html + le CSS pour les ajout de commentaires
|  |  | 45 | Analyse | J'ai commencé a faire la route pour l'ajout des commentaires et j'ai changé le .json pour que ça marche
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 140 | 140 | Analyse | 2 h 20 min | 11.52% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
420 | 360 | 780 | Implémentation | 13 h 00 min | 64.2% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 4 h 30 m | 5%
0 | 70 | 70 | Documentation | 1 h 10 min | 5.761% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
180 | 45 | 225 | Absent | 3 h 45 min | 18.52% | Absent | 0 h 00 m | 0%
600 | 615 | 1215 | Total | 20 h 15 min | 22.5% | Total |  | 100%
5400