## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Läuppi Ryan |  |  | Projet: | Projet API rest passion lecture
Temps total: |  | 7 heures 40 minutes |  |  | Date:
|  | 120 | 340 | 460
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
19 | 2026-05-05 |  |  |  | J'ai perdu mon JDT le 5 mai
19 | 2026-05-05 | 1 | 30 | Implémentation | J'ai fait tout les seeders |  | Analyse | 1 | 0
19 | 2026-05-05 |  | 30 | Analyse | J'avais des problèmes de merge avec GitHub |  | Implémentation | 2 | 5
19 | 2026-05-05 |  | 20 | Analyse | M.Charmier à résolu les problèmes liés au merge |  | Test | 3 | 10
19 | 2026-05-05 |  | 10 | Analyse | J'ai cherché mon JDT car il avait disparu |  | Documentation | 4 | 15
19 | 2026-05-05 |  | 15 | Analyse | M.Charmier m'a aidé à chercher le JDT mais il à vraiment disparu |  | Absent | 5 | 20
19 | 2026-05-05 |  | 40 | Implémentation | J'ai changé seeders pour qu'il n'y ait plus d'erreurs et que les données soient en database |  |  | 6 | 25
19 | 2026-05-05 |  | 30 | Implémentation | J'ai commencé le comment controller |  |  | 7 | 30
20 | 2026-05-12 |  | 20 | Documentation | J'ai fait des routes sur Bruno et je les ai exportées |  |  | 8 | 35
20 | 2026-05-12 | 1 | 10 | Implémentation | J'ai implémenté la doc swagger pour les /GET |  |  |  | 40
20 | 2026-05-12 |  | 30 | Analyse | J'ai analysé runner pour le debuger avec Thomas Reynaud car il ne marchait pas |  |  |  | 45
20 | 2026-05-12 |  | 45 | Implémentation | J'ai fait le categories controller |  |  |  | 50
20 | 2026-05-12 |  | 15 | Analyse | 80% avec M.Charmier |  |  |  | 55
20 | 2026-05-12 |  | 45 | Analyse | J'ai cherché ce qu'il y avait à modifier dans le fontEnd pour utiliser l'API
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 165 | 165 | Analyse | 2 h 45 min | 35.87% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
120 | 155 | 275 | Implémentation | 4 h 35 min | 59.78% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 4 h 30 m | 5%
0 | 20 | 20 | Documentation | 0 h 20 min | 4.348% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
120 | 340 | 460 | Total | 7 h 40 min | 8.519% | Total |  | 100%
5400