## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Peltier Thomas |  |  | Projet: | Passion lecture
Temps total: |  | 12 heures 45 minutes |  |  | Date: | 5 sept 2025 à 8h00 au 31 octobre 2025 à 12h15
|  | 480 | 285 | 765
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
18 | 2026-04-28 | 1 | 30 | Documentation | J'ai fais la plannification avec github Project
18 | 2026-04-28 |  | 15 | Implémentation | J'ai fais le quick start |  | Analyse | 1 | 0
18 | 2026-04-28 | 1 | 30 | Documentation | J'ai commencé le rapport |  | Implémentation | 2 | 5
18 | 2026-04-28 |  | 30 | Analyse | J'ai aidé mon collège pour la création du mcd |  | Test | 3 | 10
19 | 2026-05-04 |  | 20 | Analyse | J'ai écouter le profs |  | Documentation | 4 | 15
19 | 2026-05-04 |  | 30 | Documentation | J'ai avancé un peu sur le rapport en attendant le mcd de mon collègue |  | Absent | 5 | 20
19 | 2026-05-04 | 2 | 10 | Implémentation | J'ai créer tout les validators |  |  | 6 | 25
19 | 2026-05-05 | 1 | 0 | Analyse | J'ai eu un problème avec mon ordinateur il a freez et j'ai eu un probleme avec les écrants qui étaient noir |  |  | 7 | 30
19 | 2026-05-05 |  | 30 | Implémentation | J'ai ajouter le seeder author |  |  | 8 | 35
19 | 2026-05-05 |  | 30 | Implémentation | J'ai modifier mes validateurs car ils n'étaient pas correcte avec les mauvais noms |  |  |  | 40
19 | 2026-05-05 | 1 | 20 | Implémentation | J'ai fais le controller author |  |  |  | 45
19 | 2026-05-05 |  | 25 | Test | J'ai fais les test api avec bruno |  |  |  | 50
20 | 2026-05-11 | 1 | 15 | Implémentation | J'ai ajouter le controller categorie |  |  |  | 55
20 | 2026-05-11 | 1 |  | Documentation | J'ai continuer le rapport
#REF!
#REF!
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
60 | 50 | 110 | Analyse | 1 h 50 min | 14.38% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
240 | 120 | 360 | Implémentation | 6 h 00 min | 47.06% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 25 | 25 | Test | 0 h 25 min | 3.268% | Test | 4 h 30 m | 5%
180 | 90 | 270 | Documentation | 4 h 30 min | 35.29% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
480 | 285 | 765 | Total | 12 h 45 min | 14.17% | Total |  | 100%
5400